Отчет

по реализации Плана основных мероприятий в рамках муниципальной целевой Программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждения этнического и религиозного экстремизма и минимизации его последствий в с.п.Шалушка» на 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнено |  | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности (народной дружины) | На территории с.п.Шалушка организован и действует добровольная народная дружина с п Шалушка в количестве 10 человек. Члены ДНД с. п. Шалушка в 1 полугодии 2025 года принимали активное участие в следующих мероприятиях: - Круглосуточные дежурства вместе с работниками администрации с.п.Шалушка, в праздничные Новогодние дни с 31.12.2024 г. по 11.01.2025 г; - Круглосуточные дежурства вместе с работниками администрации с.п.Шалушка, в период организации празднования Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. с 30.04.2025г. по 11.05.2025 г. - Организация рейдов по местам массового пребывания молодежи с целью предотвращения правонарушений в молодежной среде. |  | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района, ДНД с. п. Шалушка, УУП России по КБР в Чегемском районе. | 31.12.2024 г- 11.01.2025 г. 08.05. 2025 г. – 11.05. 2025 г. Ежемесячно |
| 2 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям | В первом полугодии 2025 года обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не зафиксировано. |  | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района | постоянно |
| 3 | Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | В 1 полугодии 2025 года администрация с. п. Шалушка совместно с «домом культуры» , МКОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 им. А.П. Кешокова, библиотеками и лидерами общественных и религиозных организации с. п. Шалушка, организовала и провела следующие мероприятия приуроченные к памятным датам в истории России и Кабардино-Балкарской Республики: - Классные часы «Разговоры о дружбе и толерантности» - цель формирование нравственных качеств подрастающего поколения; - Мероприятия приуроченные депортации балкарского народа; - День адыгской письменности – мероприятия, посвященные выходу первого Черкесского букваря 14 марта 1853 года под авторством Умара Берсея; - Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией; - Мероприятия посвященные окончанию уразы «Ураза Байрам»; - Мероприятия посвященные «Курбан-Байрам» |  | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; «Дом культуры», МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, библиотеки, религиозные и общественные организации с.п.Шалушка | в течение года согласно плана мероприятий |
| 4 | Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия | За отчетный период (1 полугодие 2025 г.) проведено 5 мероприятий, направленных на укрепление единства, обеспечение мира и согласия между народами, проживающими на территории с. п. Шалушка; - Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; - Концерт, посвященный Международному Дню 8 марта; - Митинг и праздничные мероприятия посвященные 80 - лет Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. |  | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; СДК с. п. Шалушка; Сельские библиотеки №1 и №2. | в течение года согласно плана мероприятий |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и культуре коренного населения сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района | В библиотеках и «СДК с. п. Шалушка» проведены 2 мероприятия с иностранными гражданами и трудовыми мигрантами направленные на социальную адаптацию, ознакомление с традициями, культурой, обычаями и менталитетом местного населения. В мероприятиях приняли участие 33 иностранных граждан и трудовых мигранта. | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; СДК с. п. Шалушка; Сельские библиотеки №1 и №2. |  | выставки согласно планам сельских библиотек в течение года |
| 6 | Проведение дня толерантности | В 2025 году в образовательных учреждениях и библиотеках села будут проведены «часы общения» на тему: «Разговоры о дружбе и толерантности». В 2025 году планируется проведение мероприятия с охватом свыше 200 школьников и молодежи с.п.Шалушка | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; СДК с. п. Шалушка |  | 16 ноября |
| 7 | Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи | Совместно с лидерами общественных и религиозных организаций села ( Совет ВОВ и Труда- Варитлов К.Т., Совет ветеранов МВД России по КБР – Коков А.М., имам с. п. Шалушка – Юанов А.А,), в образовательных учреждениях с. п. Шалушка и «Доме культуры» проведено 3 мероприятия направленных на патриотическое воспитание, укрепление межнациональной толерантности на примере старшего поколения. | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; СДК с. п. Шалушка; Сельские библиотеки №1 и №2. |  | в течение года |
| 8 | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на укрепление общегражданской идентичности и межнациональной толерантности | Мероприятия, проводимые администрацией с. п Шалушка имеют информационное сопровождение на официальном сайте администрации с. п. Шалушка и сети Интернет. | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района; СДК с. п. Шалушка; Сельские библиотеки №1 и №2. |  | постоянно (приобретение брошюр, плакатов |

- Ожидаемые результаты реализации Плана

Социально-экономический эффект от реализации Плана выражается в обеспечении стабильной социально-политической обстановки, укреплении толерантности в многонациональной молодежной среде, снижении уровня конфликтогенности в межэтнических отношениях, увеличении количества мероприятий, способствующих профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения Шалушка  Чегемского муниципального района.